Лабораторна робота №3 (2 години)

Тема: Моделювання процесів Scrum

Практичне застосування Scrum-фреймворку: розподіл ролей, формування списку вимог (Product Backlog), планування спринта (Sprint Planning) та симуляція щоденного мітингу (Daily Scrum).

Мета: Закріпити теоретичні знання про гнучку методологію Scrum через практичне створення її ключових артефактів (Backlog, Sprint) для навчального проєкту.

Крок 1. Розподіл Scrum-ролей

Для розроблення платформерної гри буде використано методологію Scrum, яка передбачає організацію роботи команди за короткими спринтами, визначення пріоритетів завдань і регулярну перевірку отриманих результатів.

1. Product Owner (Власник продукту)

Власником продукту є Денис Янкул, який визначає основні вимоги до гри, формує та пріоритезує Product Backlog, а також оцінює відповідність результатів розробки початковій концепції. Його головне завдання - забезпечити реалізацію найважливіших ігрових механік, які дозволять отримати функціональний платформер. Product Owner взаємодіє з командою розробки, уточнює вимоги та визначає, які функції необхідно реалізувати насамперед.

2. Scrum Master

Scrum Master відповідає за дотримання принципів Scrum, організацію щоденних зустрічей і допомогу команді в усуненні перешкод. У межах цього проєкту він стежить за тим, щоб розробники могли зосередитися на створенні гри, допомагає вирішувати проблеми сумісності ігрових механік, організовує обговорення технічних труднощів і запобігає неконтрольованому збільшенню обсягу робіт. Наприклад, якщо виникають проблеми з фізикою персонажа або взаємодією між бойовою системою та ворогами, Scrum Master допомагає організувати пошук рішення.

3. Development Team (Команда розробки)

Команда розробки складається з трьох осіб, які мають різні технічні спеціалізації:

- Програміст гри - реалізує керування персонажем, фізику руху, стрибки та взаємодію з ігровим середовищем.

- Розробник ігрових систем - створює бойову систему, логіку ворогів, систему рівнів і механізми перемоги та поразки.

- QA-інженер (тестувальник) - перевіряє працездатність механік, виявляє помилки, тестує взаємодію між системами та перевіряє стабільність гри.

Команда самостійно організовує виконання завдань і відповідає за створення працездатного програмного продукту. Усі учасники співпрацюють для досягнення спільної Мети Спринту.

Крок 2. Формування Product Backlog (Беклог продукту)

Product Backlog містить перелік основних функціональних вимог до платформерної гри. Завдання розташовані за пріоритетністю: спочатку йдуть механіки, необхідні для базового ігрового процесу, а наприкінці - додаткові можливості.

| Пріоритет | Назва фічі / вимога | Короткий опис |
| --- | --- | --- |
| 1 | Керування персонажем | Реалізація переміщення персонажа вліво та вправо за допомогою клавіатури. |
| 2 | Система стрибків | Можливість стрибати та приземлятися на платформи з урахуванням фізики. |
| 3 | Взаємодія з платформами та перешкодами | Реалізація зіткнень із поверхнями, платформами та перешкодами для коректного проходження рівня. |
| 4 | Створення ігрового рівня | Розміщення платформ, перешкод та інших об'єктів для формування ігрового простору. |
| 5 | Система ворогів | Реалізація противників, які можуть переміщуватися та взаємодіяти з гравцем. |
| 6 | Бойова система | Можливість атакувати ворогів і завдавати їм шкоди. |
| 7 | Система здоров'я та поразки | Реалізація отримання шкоди персонажем, програшу та перезапуску рівня. |
| 8 | Механізм перемоги | Визначення умов завершення рівня після досягнення встановленої мети. |
| 9 | Користувацький інтерфейс і меню | Створення головного меню, кнопок запуску гри та виходу, а також екранів перемоги й поразки. |
| 10 | Музичний супровід і звукові ефекти | Додавання фонової музики та звуків стрибків, атак і взаємодії з об'єктами. |

Перші чотири вимоги мають найвищий пріоритет, оскільки без керування, стрибків, коректної взаємодії з платформами та самого рівня неможливо продемонструвати базовий ігровий процес. Решта функцій розширюють можливості гри та забезпечують її завершеність.

Крок 3. Створення Sprint Backlog (Беклог спринту)

Sprint Planning (Планування спринту)

Під час Sprint Planning команда визначила, що перший спринт триватиме два тижні. З огляду на пріоритети Product Backlog, було обрано чотири завдання, які дозволять створити базову ігрову сцену та перевірити основні механіки платформера.

Sprint Backlog (Спринт 1)

- Реалізація керування персонажем. Створити систему переміщення персонажа вліво та вправо за допомогою клавіатури.

- Реалізація системи стрибків. Додати стрибки, гравітацію та коректне приземлення персонажа.

- Реалізація взаємодії з платформами та перешкодами. Налаштувати колізії, щоб персонаж міг стояти на поверхнях, не проходити крізь платформи та взаємодіяти з перешкодами.

- Створення першого ігрового рівня. Розмістити стартову позицію персонажа, платформи та прості перешкоди для перевірки реалізованих механік.

Мета Спринту (Sprint Goal)

Створити базовий прототип платформерної гри з одним ігровим рівнем, у якому гравець може керувати персонажем, стрибати, взаємодіяти з платформами та долати прості перешкоди.

Очікуваний результат

Наприкінці двотижневого спринту команда повинна продемонструвати працездатний прототип. Рівень має запускатися без критичних помилок, а персонаж повинен коректно переміщуватися, стрибати та взаємодіяти з ігровим середовищем. Реалізація бойової системи та поведінки ворогів планується в наступних спринтах.

Крок 4. Симуляція Daily Scrum (Щоденний мітинг)

Дата проведення: третій день першого спринту.

Тривалість: 15 хвилин.

Учасники: Scrum Master, програміст гри Олена та QA-інженер Іван.

Мета зустрічі - перевірити поточний прогрес, узгодити роботу на день і виявити перешкоди, які можуть завадити досягненню Мети Спринту.

1. Виступ програміста Олени

Олена:

«Учора я реалізувала базове переміщення персонажа вліво та вправо, а також почала налаштовувати фізику руху в Unity. Персонаж уже може переміщуватися по тестовій сцені, але система стрибків ще потребує доопрацювання.

Сьогодні я планую завершити реалізацію стрибків, налаштувати гравітацію та перевірити правильність приземлення персонажа на платформи.

Основна перешкода полягає в тому, що під час тестування персонаж іноді некоректно визначає контакт із поверхнею, через що повторний стрибок може спрацьовувати неправильно. Мені потрібен додатковий час для налагодження колізій і перевірки фізики руху».

2. Виступ QA-інженера Івана

Іван:

«Учора я підготував тестові сценарії для перевірки переміщення персонажа та почав перевіряти його поведінку на тестовій сцені. Я виявив, що біля країв платформ персонаж іноді втрачає контакт із поверхнею раніше, ніж очікується.

Сьогодні я планую продовжити тестування переміщення, перевірити поведінку персонажа під час стрибків і зафіксувати знайдені помилки, щоб програміст міг їх виправити.

Головна перешкода - система стрибків ще не завершена, тому я не можу повністю перевірити всі відповідні сценарії. Для цього мені потрібна тестова версія з реалізованою механікою стрибка».

3. Дії Scrum Master для усунення перешкод

Після виступів учасників Scrum Master визначає, що основною проблемою є некоректне визначення контакту персонажа з платформами. Ця помилка впливає одночасно на реалізацію стрибків і на можливість повноцінного тестування.

Scrum Master домовляється з Оленою про пріоритетне виправлення перевірки контакту з поверхнею, а з Іваном - про повторне тестування після отримання оновленої версії. Також він допомагає узгодити час перевірки, щоб уникнути зайвого очікування між розробником і тестувальником.

У результаті команда отримує чіткий план дій на поточний день, а виявлена проблема не залишається без відповідального за її усунення.

Висновок за результатами Daily Scrum

Під час щоденного мітингу команда оцінила прогрес виконання завдань першого спринту, визначила наступні кроки та виявила технічну перешкоду, що впливає на досягнення Мети Спринту. Завдяки координації Scrum Master програміст і тестувальник узгодили свої дії для якнайшвидшого виправлення помилки.

Регулярне проведення Daily Scrum дає змогу своєчасно виявляти проблеми, покращувати взаємодію між учасниками та підтримувати рух команди до створення працездатного прототипу платформерної гри.

Загальний висновок

У ході лабораторної роботи було змодельовано використання методології Scrum для розроблення платформерної гри. Визначено три ключові ролі команди, сформовано Product Backlog із десяти пріоритезованих вимог, обрано завдання першого двотижневого спринту та сформульовано його мету. Також змодельовано Daily Scrum, під час якого учасники обговорили виконану роботу, плани на день і технічну перешкоду.

Отримані результати демонструють, як Scrum допомагає організувати розробку програмного продукту поетапно, визначати пріоритети, контролювати виконання завдань і своєчасно реагувати на проблеми. Такий підхід дає змогу поступово реалізувати основні механіки платформера, перевіряти їхню працездатність і розширювати функціональність гри в наступних спринтах.

Контрольні запитання

1. Хто має право додавати нові вимоги в Product Backlog або змінювати їх пріоритет? Кому не можна цього робити?

Відповідальність за формування та пріоритезацію Product Backlog несе Product Owner. Інші учасники команди та замовники можуть пропонувати нові вимоги, але остаточне рішення щодо їхнього порядку пріоритетності приймає Product Owner. Водночас Product Backlog може уточнюватися спільно з командою розробки.

2. Чим відрізняється Product Backlog від Sprint Backlog?

Product Backlog - це загальний упорядкований список усіх вимог, функцій і вдосконалень, необхідних для розвитку продукту.

Sprint Backlog - це набір вибраних елементів Product Backlog для поточного спринту разом із планом їх реалізації. Product Backlog охоплює розвиток продукту загалом, а Sprint Backlog визначає роботу команди на конкретний спринт.

3. Що має зробити команда розробників, якщо посеред спринту замовник вимагає терміново додати нову функцію?

Команда не повинна автоматично переривати поточну роботу. Product Owner має оцінити важливість нової вимоги та за потреби додати її до Product Backlog із відповідним пріоритетом. Під час спринту зміни обсягу робіт узгоджуються з Product Owner, а команда може обговорити коригування Sprint Backlog, якщо це не ставить під загрозу Мету Спринту. Якщо зміни роблять Мету Спринту неактуальною, Product Owner має право скасувати спринт.

4. Яка основна мета Daily Scrum? Чому не можна проводити годинні технічні дискусії під час цього мітингу?

Основна мета Daily Scrum - перевірити прогрес у досягненні Мети Спринту та за потреби скоригувати план роботи на наступний день. Зустріч триває не більше 15 хвилин.

Тривалі технічні дискусії не відповідають призначенню цього мітингу, оскільки забирають час у команди та відволікають від оцінювання прогресу. Складні технічні питання варто обговорювати окремо після Daily Scrum за участю потрібних фахівців.

5. Назвіть 4 обов’язкові події Scrum, окрім самого Спринту.

1. Sprint Planning - планування спринту, визначення його мети та завдань.

2. Daily Scrum - щоденна зустріч для перевірки прогресу та планування роботи.

3. Sprint Review - огляд результатів спринту та обговорення створеного продукту із зацікавленими сторонами.

4. Sprint Retrospective - ретроспектива спринту, під час якої команда аналізує свою роботу та визначає, що можна покращити.